Отчет

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №90» комбинированного вида

по реализованным мерам по устранению выявленных недостатков в ходе НОКО

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ДОУ | Апрель 2022г. | Зам.рук. Бабатова С.Б. | 1. Приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации |  | 24.03.2022г. |
| Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ДОУ Обновление информации каждые 10 дней | информация обновляется регулярно | Зам.рук. Бабатова С.Б. | 2. Поддерживается актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ДОУ |  | Обновление информации каждые 10 дней |
| Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативно правовых актов | Дополнить в разделе Материально-техническое обеспечение информацию о поступление финансовых и материальных средств. | Апрель 2022г | Зам.рук. Бабатова С.Б. |  |  |  |
| Разместить способы дистанционного взаимодействия на официальном сайте организации | Добавить раздел: Часто задаваемые вопросы | Апрель 2022г | Зам.рук. Бабатова С.Б. |  |  |  |
| Разместить способы дистанционного взаимодействия на официальном сайте организации | Добавить электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам) | Апрель 2022г. | Зам.рук. Бабатова С.Б. |  |  |  |
| II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Выделенние стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, сменные кресло-коляски; | При наличии финансирования При реконструкции здания. | Заведующая Гамидова П.Э. |  | 3. Финансирование не выделялось |  |
| Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению услуг звуковой и зрительной информации, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика), тифлосурдопреводчика);помощь, оказываемая работниками организации, прошедшим необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | При наличии финансирования. . | Заведующий Гамидова П.Э. |  | 4. В здании, на территории ДОУ для инвалидов по зрению продублированы надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 5. Официальный сайт ДОУ в сети Интернет оборудован альтернативной версии для инвалидов по зрению. 6. Педагоги и младшие воспитали прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи. | До 01.09.2022г. |